ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДО ЗАПИТУ ПРОПОЗИЦІЙ RFP 231120.01

Зовнішнє незалежне оцінювання проєкту «Розвиток соціального служіння для згуртування громад, підтримки ВПО та вразливих груп на парафіяльному рівні»

Інформація про проєкт

Період реалізації:     	01.09.2022 – 29.02.2024

Донори (грантери):   KZE, Renovabis, CNEWA

| Загальна мета: | Проект сприяє посиленню самодопомоги та згуртованості громадянського суспільства на рівні громад в Україні. |
| --- | --- |
| Головні цілі проєкту (напрямки): | - Зміцнення парафіяльних громад в реалізації соціального служіння, наданні соціальних послуг та гуманітарної допомоги для найбільш потребуючих людей, включно з ВПО через розвиток організаційної спроможності та проведення тренінгів для парафіяльних волонтерів. - Посилення стійкості громад шляхом соціального згуртування та посилення їх можливостей (напрямок соціальної згуртованості в громаді, надання міні грантів парафіяльним громадам) |
| Географічний фокус: | Карітас Київ, Карітас Львів, Карітас Чернівці, Карітас Тернопіль, Карітас Чортків, Карітас Коломия, Карітас Івано Франківськ, Карітас Дрогобич, Карітас Жовква, Карітас Стрий. |
| Цільові групи: | Проєкт орієнтований на охоплення потреб таких груп населення: • Активні члени парафіяльних громад в містах реалізації проєкту, зацікавлені в розвитку потенціалу для започаткування чи посилення соціальної діяльності у своїх громадах, - Священики - Волонтери • Вразливі члени місцевих громад, які набули такого статусу в умовах соціальної кризи, що призвело до значного зниження фізичного, психологічного або матеріального добробуту або соціальної депривації людини. |

Описова інформація

Починаючи з 2014 року МБФ «Карітас України» допомагає населенню, яке постраждало від збройного конфлікту на Сході України. За цей час Карітас накопичив досвід та знання про основні тенденції соціального розвитку громад та  потребах найбільш вразливих осіб постраждалих від конфлікту. Діяльність проєкту зосереджується на трьох основних напрямках:

- Інтеграції та миробудуванні через надання психосоціальних консультацій окремим особам та групам, організації тренінгів з ненасильницького спілкування та медіації, проведення відкритих заходів спрямованих на примирення та миробудування, організації тижневих візитів сімей зі Сходу України в Західні регіони та навпаки, спрямовані на подолання стереотипів та розвитку міжособистісних відносин. Локації Запоріжжя, Маріуполь та Одеса

- Забезпечення засобами життєзабезпечення (livelihood) через надання консультації з працевлаштування та розвитку самозайнятості, допомоги в пошуку роботи. Проведення тренінгів для формування та покращення особистісних та професійних навичок (емоційний інтелект, управління часом, тощо), проведення бізнес шкіл. Забезпечення роботи Веб-сайту щодо працевлаштування http://careerfornewlife.com/ - це портал соціальної допомоги для бенефеціарів у сфері зайнятості, проведення вебінарів. Локації Запоріжжя та Маріуполь

- Розвиток соціальної згуртованості та спроможності громад через надання субгрантів для організації центрів соціальної згуртованості громад і орієнтовані на збільшення спроможності громад в містах, що знаходяться поблизу зони конфлікту в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Проведення інформаційних та соціальних заходів з залучення активних місцевих людей та груп, пов'язаних із самоорганізованими групами за інтересами або соціальними / культурними клубами. Зацікавлені особи залучаються за допомогою інформування місцевих зацікавлених сторін у державному та некомерційному секторах, церковних громадах, навчальних закладах тощо. Розвиток потенціалу активістів місцевих громад та самоорганізованих груп через забезпечення наявності простору, технічної та матеріальної підтримки громадських активістів та груп. Проведення навчальних семінарів для місцевих громад та груп. Налагодження співпраці з державними та громадськими організаціями. Локації - міста Донецької, Луганської та Харківської областей – Сєвєродонецьк (с. Боброве, смт. Борівське, с. Муратове та с. Капітанове), Слов'янськ, Волноваха, Лозова та Ізюм.

Основна мета оцінювання:

Основна мета отримати зовнішню професійну оцінку впливу реалізації проєкту протягом трьох років (2017 – 2020 рр.) та протягом півтора року (вересень 2022 – лютий 2024),  рекомендації щодо того, в якому напрямку можливо продовжувати та вдосконалювати проєкт а також:

- З’ясувати, в якій мірі проект досяг своїх цілей та запланованих результатів, включно з тим, наскільки і як покращилося/змінилося якість життя бенефіціарів проекту, їх соціальна згуртованість та інтегрованість в суспільство.

- Прослідувати, наскільки були враховані наскрізні питання рівного ставлення до різних груп були враховані у проекті

- Виявити слабкі місця та успішні досягнення.

Основні критерії оцінювання:

Релевантність проєкту:

- Чи досягнуті основні результати відповідно до логіко-структурної матриці проєкту?

- Чи досягнуті заплановані індикатори?

- Цільові групи: чи  охоплені вразливі члени місцевих громад, ВПО, колишні учасники бойових дій та їх сім’ї за допомогою наших послуг?

- Чи вдалося підвищити рівень соціальної згуртованості в Східних регіонах, де були створені центри?

Ефективність:

- Чи наша діяльність призвела до очікуваних позитивних результатів та змін?

- Чи сприяли ми будь-яким непередбачуваним результатам чи змінам (негативним чи позитивним)?

- Які сильні сторони нашого проєкту та як їх використовувати?

- Які були головні виклики протягом впровадження проєкту?  Які слабкі сторони нашого проекту та як їх вирішити?

- Як ще більше підвищити ефективність проєкту?

Результативність:

- Чи вразливі бенефіціари знають про наші послуги?  Чи легко їм було отримати доступ до наших послуг?

- Чи наше планування та прийняття рішень відповідають визначеним пріоритетним потребам бенефіціарів проєкту?  Чи наша робота з громадами сприяє зміцненню соціальної згуртованості, посиленню співпраці з органами державної влади та громадськими організаціями?

- Як проєкт вплинув на зміну життя цільових груп? Як покращилося життя бенефіціарів через отримані послуги в рамках проєкту? Які були успішні історії?

- Чи є достатньо персоналу / часу / можливостей для ведення проєкту за планом та забезпечення якісними послугами?  Як вдосконалити співпрацю між всіма напрямками проєкту?

- Як ще більше підвищити ефективність проєкту?

Вплив

- Зосередження на загальній цілі проекту: чи сприяє проект досягненню загальної мети?

- Який загальний вплив проект мав на громади, на території яких здійснювався?

Стійкість

- Зосередження уваги на довготермінових наслідках втручання: чи будуть досягнуті позитивні результати продовжувати існувати після завершення проєкту?

- Вирівнювання: чи наша діяльність відповідає існуючій політиці та стандартам в рамках а) Україна  (місцевий / національний рівень) і b) Карітас (місцевий / національний рівень)?

- Співпраця з органами місцевої влади: до якої міри проєктні локації спробували та / або отримали доступ до державної підтримки (включаючи фінансування)?

- Співпраця з місцевою громадою: до якої міри проєктні локації змогли допомогти активувати громади (волонтери, мережі, ініціювання проведення заходів та акцій в громаді та ін.)?

- Як вдосконалити (фінансову) стійкість проєкту?

Пов’язаність:

- В якій мірі проект є когенернетим до інших програм Карітасу Укарїни?

Підхід та методологія:

Експерт, який буде проводити оцінку має дотримуватися методології, яка попередньо буде обговорена з персоналом МБФ «Карітас України». В оцінці буде застосовано підхід до участі, прозорий та орієнтований на рішення, будуть залучені як внутрішні, так і зовнішні зацікавлені сторони. Експерт може використовувати комбіновані методи, які зможуть належним чином забезпечити отримання достовірної інформації для оцінювання та формування рекомендацій. Методи оцінювання можуть включати та не обмежуватись:

- Огляд проєктної документації (довідкова інформація, логіко-структура матриця проєкту, моніторингові та проміжні звіти, статистичні дані)

- Інтерв’ю з ключовими реалізаторами проєкту (команда національного офісу Карітасу України, місцеві Карітаси проєктних локацій (директори, координатори, працівники напрямків, бенефіціари)

- Візити до проєктних локацій та проведення фокус-групи з бенефіціарами, місцевими активістами, волонтерами

Точний обсяг вибірки та методів оцінювання має запропонувати експерт, який буде проводити оцінку.

Послуги із зовнішньої незалежної оцінювання передбачають (але не виключно):

- Розробку методології оцінювання.

- Безпосереднє проведення оцінювання за розробленою методологією та відповідно до основних критеріїв оцінювання.

- Підготовка і обговорення початкового звіту.

- Підготовка фінального звіту англійською та українською мовами з рекомендаціями на майбутнє.

- Презентацію результатів оцінювання та рекомендацій

Документи, що очікуються отримати в результаті: Початковий звіт (до 22 грудня 2023). Звіт з оцінкою основних аспектів (вказаних у Технічному завданні) та наданням відповідних рекомендацій

Умови участі у тендері:

Конкурс відкритий для всіх постачальників товарів, які можуть надати відповідні до запиту товари (Товариства з обмеженою відповідальністю та Фізичні особи-підприємці як на загальних умовах оподаткування, так і неплатників Податку на додану вартість).

Зверніть увагу, що учасники повинні подати свої пропозиції, які включають усі податки та збори згідно українського законодавства (в . ч. ПДВ) та/або вказати пільгу та підставу згідно з якої постачання Товару звільняється від певних податків/зборів.

Постачальник, який має намір взяти участь у тендері, повинен до 28 листопада 2023 року (включно) надіслати такий перелік документів:

- Заповнений Додаток А (всі вкладки) у форматі pdf (підписаний) та окремо у форматі exl

- Копії реєстраційних документів (виписка з ЄДР про державну реєстрацію, свідоцтво/довідка платника податків, Статут, інші документи за наявності).

- Інформацію, що підтверджує досвід надання подібних послуг для українських неприбуткових організацій або міжнародних неурядових організацій, листи відгуки інших замовників.

- Презентація команди евалюаторів: CV/автобіографія консультанта/тів; портфоліо проектів.

- Орієнтовну методологію, яка буде застосована в зовнішній незалежній оцінці

- Графік проведення оцінювання: розробка та погодження методології, польова робота, драфт звіту, фінальний звіт, тощо.

- Пропозицію щодо вартості послуг – деталізовану калькуляцію на фірмовому бланку у довільній формі: перелік послуг, вартість відряджень, витрати на персонал, тощо.

Вимоги до оцінювачів

Ключовою кваліфікацією для експерта (групи експертів) повинні бути:

- Вища освіта

- Мінімум трирічний досвід та досвід у галузі / секторі оцінювання гуманітарних проектів

- Керівник групи (якщо застосовується) протягом останніх п’яти років проводив або проводив принаймні три оцінювання в цій або суміжній галузі

- Член команди провів щонайменше три оцінювання в цій або суміжній галузі

- Знання критеріїв OECD / DAC

- Досвід розробки оцінок та / або гуманітарних, соціальних проєктів

- Відмінні усні та письмові навички володіння англійською та українською мовами

- Надійні навички роботи з MS Office та ІТ

Консультанти не повинні брати участі у розробці, реалізації або моніторингу цього проекту.

Звіти

Надавач послуг подає такі звіти:

- початковий звіт (10-15 сторінок без додатків),

- остаточний проект звіту про оцінку (близько 20-25 сторінок без додатків), що включає проект резюме (макс. 5 сторінок) та форму оцінювання результатів (частина вимоги до звітності)

- і остаточний звіт про оцінку (25-30 сторінок без додатків), остаточне резюме та форма оцінювання результатів (частина вимоги до звітності)

Усі звіти мають бути написані англійською та українською мовами.

Остаточний звіт про оцінку повинен містити:

- Резюме

- Передумови

- Вступ

- Контекст

- Опис методології

- Основні висновки

- Висновки, включаючи найкращі практики та отримані уроки

- Рекомендації.

Резюме повинно узагальнювати основні висновки та ключові рекомендації (три-п’ять сторінок) і має бути подане як частина остаточного проекту звіту.

Висновки та рекомендації проекту остаточного звіту та остаточного звіту повинні бути структуровані відповідно до питань оцінювання. Конспект структури звіту повинен бути узгоджений на початковій фазі.

Якість звітів оцінюватиметься за такими критеріями:

• Чи є матриця результатів частиною звіту?

• Чи містить звіт всебічне та чітке резюме?

• Чи було виконано технічне завдання та чи це відображено у звіті?

• Чи структуровано звіт згідно з критеріями OECD / DAC?

• Чи дано відповіді на всі питання оцінювання?

• Чи достатньо задокументовані методи та процеси оцінювання у звіті про оцінку?

• Чи описує та оцінює звіт логіку втручання (наприклад, логфрейм, теорія програми) та представляє / аналізує теорію змін та її припущення?

• Чи базуються висновки та рекомендації на висновках та чи чітко вони зазначені у звіті?

• Чи чітко розмежовує звіт між висновками, отриманими уроками та рекомендаціями?

• Чи проводились консультації з найважливішими зацікавленими сторонами?

• Чи можна розповсюдити звіт у наданій формі?

Оцінка та звіти двома мовами мають бути надані до 26 січня 2024 року.

Оцінка пропозицій

- Відповідність вимогам [так/ні]: Пакет документації учасника повинен бути повним та відповідати вимогам цього запиту: необхідні документи надано та підписано; необхідна інформація надана.

- Оцінка пропозицій. Пропозиції, що відповідають вимогам, оцінюватиметься з урахуванням відповідності наступним вимогам.

- Технічні критерії (40%) — на цьому етапі оцінюється компетенції учасника у напрямку надання відповідних послуг; методологія та розуміння процесу надання послуг; наявність відповідних компетенцій учасників команди; попередній позитивний довсід надання аналогічних послуг.

- Комерційні критерії (60 %) — критерії, що використовуються для оцінки комерційних конкурентних переваг пропозиції

До оцінки технічної пропозиції Учасника приймаються до уваги вимоги Замовника щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією

Етичні положення та кодекс поведінки

Відсутність конфлікту інтересів

Учасник тендеру не повинен мати жодного конфлікту інтересів і не повинен мати еквівалентних відносин у цьому відношенні з іншими учасниками тендеру чи сторонами, залученими до проекту. Будь-яка спроба учасника отримати конфіденційну інформацію, укласти неправомірні угоди з конкурентами або вплинути на Тендерний Комітет призведе до відхилення його пропозиції.

Учасники тендера не повинні бути пов'язані прямо або непрямо з організацією, яку залучала Карітас України для надання послуг щодо розробки проєкту, технічних умов або інших документів для закупівлі товарів за цим запитом на комерційну пропозицію ні в теперішньому, ні в минулому

Повага до прав людини, а також екологічного законодавства та основних стандартів праці

Учасник тендеру та його персонал повинні дотримуватися прав людини та чинних правил захисту даних. Зокрема, відповідно до чинного базового акту, учасники тендеру та заявники, яким було присуджено контракти, повинні дотримуватися основних стандартів праці, якщо вони застосовні та визначені у відповідних конвенціях Міжнародної організації праці (таких як конвенції про свободу асоціації та колективних переговорів; ліквідація примусової та обов’язкової праці; скасування дитячої праці).

Нульова терпимість до сексуальної експлуатації, насильства та домагань:

Карітас України застосовує політику «нульової толерантності» до будь-якої протиправної поведінки, яка впливає на професійну довіру учасника тендеру.

Фізичне насильство чи покарання, погрози фізичного насильства, сексуальне насильство чи експлуатація, переслідування та словесні образи, а також інші форми залякування забороняються.

Боротьба з корупцією та хабарництвом та тероризмом

Учасник тендеру повинен дотримуватися всіх застосовних законів, нормативних актів і кодексів щодо боротьби з хабарництвом і корупцією.

Учасник тендеру, як юридична особа так і власник/и юридичної особи не мають зв’язків і не пов’язані з терористичними угрупуваннями та організаціями. Ознайомитись з політикою щодо перевірки постачальників на співпрацю з терористичними організаціями можна за посиланням >>>

Незвичайні комерційні витрати

Тендерні пропозиції буде відхилено або контракти розірвано, якщо виявиться, що присудження або виконання контракту призвело до незвичайних комерційних витрат. Такими незвичайними комерційними витратами є комісії, не зазначені в основному контракті або не випливають із належним чином укладеного контракту, який посилається на основний контракт, комісійні, не сплачені в обмін на будь-які фактичні та законні послуги, комісійні, перераховані до офшорних компаній, комісійні сплачені одержувачу хто не є чітко ідентифікованим, або комісійні, сплачені компанії, яка виглядає як підставна компанія.

Порушення зобов'язань, невідповідності або шахрайство

Карітас України залишає за собою право призупинити або скасувати процедуру, якщо буде доведено, що процедура присудження призвела до порушення зобов’язань, невідповідностей або шахрайства. Якщо після укладення контракту буде виявлено порушення зобов’язань, невідповідності або шахрайство, Карітас може відмовитися від контракту.

Учасники тендера не матимуть права надавати пропозицію та підписувати контракт, якщо, на момент подання пропозиції:

- вони вже були усунені Карітас України або іншими органами ООН, Світового банку або міжнародними суспільними організаціями;

- найменування учасників тендера пов'язані з тероризмом та включені в перелік осіб та організацій, які пов'язані з тероризмом, опублікованим Європейським Союзом, урядом США та Радою Безпеки ООН;

- учасники тендера не мають дійсний дозвіл на здійснення комерційної діяльності в Україні;

- учасники тендера відмовляються виконувати вимоги щодо захисту осіб від сексуальної експлуатації та домагання під час здійснення операцій із надання гуманітарної допомоги та кодексу етики й стандартів розголошення інформації